## Gantt Chart
Randomized Authentication System				0%
Department of Computer Science University of New Brunswick Saint John
		September 29, 2021

									40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50
Task Names		Start	Duration	Finish	% Complete	Calendar days	Days Completed	Days Remaining	Sep-21		Oct-21					Nov-21					Dec-21
		29-Sep-2021	52	09-Dec-2021	0%	72			29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Research							0	0
Research the Algorithms		26-Sep-2021	18	14-Oct-2021

Coding
Code & Test the Models		03-Oct-2021	34	06-Nov-2021
Tweak the Models		07-Nov-2021	13	20-Nov-2021

Writing
Progress Report 1		10-Oct-2021	2	12-Oct-2021
Progress Report 2		24-Oct-2021	2	26-Oct-2021
Rough Draft Paper		07-Nov-2021	12	19-Nov-2021
Tweaks to Paper		28-Nov-2021	6	04-Dec-2021
Presentation		21-Nov-2021	13	04-Dec-2021
Final Report		28-Nov-2021	11	09-Dec-2021